## Premissas
RAIJIN — Simulação de agendamento de waves
Modelo visual para as primeiras 50 waves — Bulk / Deep Archive
Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição
Quantidade de waves | 50 | waves | Quantidade exibida no cronograma.
Tamanho alvo da wave | 6 | TB | Tamanho inicial de cada wave; em produção pode ser dinâmico.
Vazão efetiva estimada | 1100 | Mbps | Vazão agregada sustentável para todos os workers.
Duração estimada da transferência | 12.1212 | horas | 6 TB × 8.000.000 Mb/TB ÷ Mbps ÷ 3.600.
Restore Bulk planejado | 48 | horas | Prazo máximo de planejamento para Deep Archive BULK.
Margem operacional | 6 | horas | Folga para polling, variação e retomada.
Lead time | 54 | horas | Antecedência entre solicitação e slot de transferência.
Retenção configurada | 3 | dias | Cópia temporária restaurada disponível no S3.
Retenção equivalente | 72 | horas | Convertida para comparar com o lead time.
Janela econômica | 18 | horas | Janela disponível para solicitar o restore com segurança.
Bloco visual da linha do tempo | 3 | horas | Cada célula do Gantt representa este intervalo.
Como ler o cronograma
A wave 001 é solicitada no início do projeto. As waves seguintes são solicitadas a cada duração estimada de transferência. Cada slot de transferência começa após o lead time; isso estabiliza o fluxo e evita que uma disponibilidade antecipada provoque lacuna na wave seguinte. A planilha representa uma programação conservadora: 48h de restore + 6h de margem.

## Cronograma - 50 waves
Cronograma visual — primeiras 50 waves
Restore é solicitado no último momento seguro; a transferência é serializada em uma única wave, usando todos os workers.
[9 empty] | Linha do tempo (T+ horas) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 | 327 | 330 | 333 | 336 | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 | 354 | 357 | 360 | 363 | 366 | 369 | 372 | 375 | 378 | 381 | 384 | 387 | 390 | 393 | 396 | 399 | 402 | 405 | 408 | 411 | 414 | 417 | 420 | 423 | 426 | 429 | 432 | 435 | 438 | 441 | 444 | 447 | 450 | 453 | 456 | 459 | 462 | 465 | 468 | 471 | 474 | 477 | 480 | 483 | 486 | 489 | 492 | 495 | 498 | 501 | 504 | 507 | 510 | 513 | 516 | 519 | 522 | 525 | 528 | 531 | 534 | 537 | 540 | 543 | 546 | 549 | 552 | 555 | 558 | 561 | 564 | 567 | 570 | 573 | 576 | 579 | 582 | 585 | 588 | 591 | 594 | 597 | 600 | 603 | 606 | 609 | 612 | 615 | 618 | 621 | 624 | 627 | 630 | 633 | 636 | 639 | 642 | 645 | 648 | 651 | 654 | 657 | 660 | 663 | 666 | 669 | 672
Wave | Vol | Restore solicitado (hora T+) | Disponível previsto (hora T+) | Transferência inicia (hora T+) | Transferência termina (hora T+) | Espera máxima se disponível cedo | Retenção | Situação | Observação
1 | 6 | 0 | 48 | 54 | 66.1212 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 0: R; 3: R; 6: R; 9: R; 12: R; 15: R; 18: R; 21: R; 24: R; 27: R; 30: R; 33: R; 36: R; 39: R; 42: R; 45: R; 48: P; 51: P; 54: T; 57: T; 60: T; 63: T; 66: T
2 | 6 | 12.1212 | 60.1212 | 66.1212 | 78.2424 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 15: R; 18: R; 21: R; 24: R; 27: R; 30: R; 33: R; 36: R; 39: R; 42: R; 45: R; 48: R; 51: R; 54: R; 57: R; 60: R; 63: P; 66: P; 69: T; 72: T; 75: T; 78: T
3 | 6 | 24.2424 | 72.2424 | 78.2424 | 90.3636 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 27: R; 30: R; 33: R; 36: R; 39: R; 42: R; 45: R; 48: R; 51: R; 54: R; 57: R; 60: R; 63: R; 66: R; 69: R; 72: R; 75: P; 78: P; 81: T; 84: T; 87: T; 90: T
4 | 6 | 36.3636 | 84.3636 | 90.3636 | 102.4848 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 39: R; 42: R; 45: R; 48: R; 51: R; 54: R; 57: R; 60: R; 63: R; 66: R; 69: R; 72: R; 75: R; 78: R; 81: R; 84: R; 87: P; 90: P; 93: T; 96: T; 99: T; 102: T
5 | 6 | 48.4848 | 96.4848 | 102.4848 | 114.6061 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 51: R; 54: R; 57: R; 60: R; 63: R; 66: R; 69: R; 72: R; 75: R; 78: R; 81: R; 84: R; 87: R; 90: R; 93: R; 96: R; 99: P; 102: P; 105: T; 108: T; 111: T; 114: T
6 | 6 | 60.6061 | 108.6061 | 114.6061 | 126.7273 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 63: R; 66: R; 69: R; 72: R; 75: R; 78: R; 81: R; 84: R; 87: R; 90: R; 93: R; 96: R; 99: R; 102: R; 105: R; 108: R; 111: P; 114: P; 117: T; 120: T; 123: T; 126: T
7 | 6 | 72.7273 | 120.7273 | 126.7273 | 138.8485 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 75: R; 78: R; 81: R; 84: R; 87: R; 90: R; 93: R; 96: R; 99: R; 102: R; 105: R; 108: R; 111: R; 114: R; 117: R; 120: R; 123: P; 126: P; 129: T; 132: T; 135: T; 138: T
8 | 6 | 84.8485 | 132.8485 | 138.8485 | 150.9697 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 87: R; 90: R; 93: R; 96: R; 99: R; 102: R; 105: R; 108: R; 111: R; 114: R; 117: R; 120: R; 123: R; 126: R; 129: R; 132: R; 135: P; 138: P; 141: T; 144: T; 147: T; 150: T
9 | 6 | 96.9697 | 144.9697 | 150.9697 | 163.0909 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 99: R; 102: R; 105: R; 108: R; 111: R; 114: R; 117: R; 120: R; 123: R; 126: R; 129: R; 132: R; 135: R; 138: R; 141: R; 144: R; 147: P; 150: P; 153: T; 156: T; 159: T; 162: T
10 | 6 | 109.0909 | 157.0909 | 163.0909 | 175.2121 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 111: R; 114: R; 117: R; 120: R; 123: R; 126: R; 129: R; 132: R; 135: R; 138: R; 141: R; 144: R; 147: R; 150: R; 153: R; 156: R; 159: P; 162: P; 165: T; 168: T; 171: T; 174: T
11 | 6 | 121.2121 | 169.2121 | 175.2121 | 187.3333 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 123: R; 126: R; 129: R; 132: R; 135: R; 138: R; 141: R; 144: R; 147: R; 150: R; 153: R; 156: R; 159: R; 162: R; 165: R; 168: R; 171: P; 174: P; 177: T; 180: T; 183: T; 186: T
12 | 6 | 133.3333 | 181.3333 | 187.3333 | 199.4545 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 135: R; 138: R; 141: R; 144: R; 147: R; 150: R; 153: R; 156: R; 159: R; 162: R; 165: R; 168: R; 171: R; 174: R; 177: R; 180: R; 183: P; 186: P; 189: T; 192: T; 195: T; 198: T
13 | 6 | 145.4545 | 193.4545 | 199.4545 | 211.5758 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 147: R; 150: R; 153: R; 156: R; 159: R; 162: R; 165: R; 168: R; 171: R; 174: R; 177: R; 180: R; 183: R; 186: R; 189: R; 192: R; 195: P; 198: P; 201: T; 204: T; 207: T; 210: T
14 | 6 | 157.5758 | 205.5758 | 211.5758 | 223.697 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 159: R; 162: R; 165: R; 168: R; 171: R; 174: R; 177: R; 180: R; 183: R; 186: R; 189: R; 192: R; 195: R; 198: R; 201: R; 204: R; 207: P; 210: P; 213: T; 216: T; 219: T; 222: T
15 | 6 | 169.697 | 217.697 | 223.697 | 235.8182 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 171: R; 174: R; 177: R; 180: R; 183: R; 186: R; 189: R; 192: R; 195: R; 198: R; 201: R; 204: R; 207: R; 210: R; 213: R; 216: R; 219: P; 222: P; 225: T; 228: T; 231: T; 234: T
16 | 6 | 181.8182 | 229.8182 | 235.8182 | 247.9394 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 183: R; 186: R; 189: R; 192: R; 195: R; 198: R; 201: R; 204: R; 207: R; 210: R; 213: R; 216: R; 219: R; 222: R; 225: R; 228: R; 231: P; 234: P; 237: T; 240: T; 243: T; 246: T
17 | 6 | 193.9394 | 241.9394 | 247.9394 | 260.0606 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 195: R; 198: R; 201: R; 204: R; 207: R; 210: R; 213: R; 216: R; 219: R; 222: R; 225: R; 228: R; 231: R; 234: R; 237: R; 240: R; 243: P; 246: P; 249: T; 252: T; 255: T; 258: T
18 | 6 | 206.0606 | 254.0606 | 260.0606 | 272.1818 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 207: R; 210: R; 213: R; 216: R; 219: R; 222: R; 225: R; 228: R; 231: R; 234: R; 237: R; 240: R; 243: R; 246: R; 249: R; 252: R; 255: P; 258: P; 261: T; 264: T; 267: T; 270: T
19 | 6 | 218.1818 | 266.1818 | 272.1818 | 284.303 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 219: R; 222: R; 225: R; 228: R; 231: R; 234: R; 237: R; 240: R; 243: R; 246: R; 249: R; 252: R; 255: R; 258: R; 261: R; 264: R; 267: P; 270: P; 273: T; 276: T; 279: T; 282: T
20 | 6 | 230.303 | 278.303 | 284.303 | 296.4242 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 231: R; 234: R; 237: R; 240: R; 243: R; 246: R; 249: R; 252: R; 255: R; 258: R; 261: R; 264: R; 267: R; 270: R; 273: R; 276: R; 279: P; 282: P; 285: T; 288: T; 291: T; 294: T
21 | 6 | 242.4242 | 290.4242 | 296.4242 | 308.5455 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 243: R; 246: R; 249: R; 252: R; 255: R; 258: R; 261: R; 264: R; 267: R; 270: R; 273: R; 276: R; 279: R; 282: R; 285: R; 288: R; 291: P; 294: P; 297: T; 300: T; 303: T; 306: T
22 | 6 | 254.5455 | 302.5455 | 308.5455 | 320.6667 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 255: R; 258: R; 261: R; 264: R; 267: R; 270: R; 273: R; 276: R; 279: R; 282: R; 285: R; 288: R; 291: R; 294: R; 297: R; 300: R; 303: P; 306: P; 309: T; 312: T; 315: T; 318: T
23 | 6 | 266.6667 | 314.6667 | 320.6667 | 332.7879 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 267: R; 270: R; 273: R; 276: R; 279: R; 282: R; 285: R; 288: R; 291: R; 294: R; 297: R; 300: R; 303: R; 306: R; 309: R; 312: R; 315: P; 318: P; 321: T; 324: T; 327: T; 330: T
24 | 6 | 278.7879 | 326.7879 | 332.7879 | 344.9091 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 279: R; 282: R; 285: R; 288: R; 291: R; 294: R; 297: R; 300: R; 303: R; 306: R; 309: R; 312: R; 315: R; 318: R; 321: R; 324: R; 327: P; 330: P; 333: T; 336: T; 339: T; 342: T
25 | 6 | 290.9091 | 338.9091 | 344.9091 | 357.0303 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 291: R; 294: R; 297: R; 300: R; 303: R; 306: R; 309: R; 312: R; 315: R; 318: R; 321: R; 324: R; 327: R; 330: R; 333: R; 336: R; 339: P; 342: P; 345: T; 348: T; 351: T; 354: T; 357: T
26 | 6 | 303.0303 | 351.0303 | 357.0303 | 369.1515 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 306: R; 309: R; 312: R; 315: R; 318: R; 321: R; 324: R; 327: R; 330: R; 333: R; 336: R; 339: R; 342: R; 345: R; 348: R; 351: R; 354: P; 357: P; 360: T; 363: T; 366: T; 369: T
27 | 6 | 315.1515 | 363.1515 | 369.1515 | 381.2727 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 318: R; 321: R; 324: R; 327: R; 330: R; 333: R; 336: R; 339: R; 342: R; 345: R; 348: R; 351: R; 354: R; 357: R; 360: R; 363: R; 366: P; 369: P; 372: T; 375: T; 378: T; 381: T
28 | 6 | 327.2727 | 375.2727 | 381.2727 | 393.3939 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 330: R; 333: R; 336: R; 339: R; 342: R; 345: R; 348: R; 351: R; 354: R; 357: R; 360: R; 363: R; 366: R; 369: R; 372: R; 375: R; 378: P; 381: P; 384: T; 387: T; 390: T; 393: T
29 | 6 | 339.3939 | 387.3939 | 393.3939 | 405.5152 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 342: R; 345: R; 348: R; 351: R; 354: R; 357: R; 360: R; 363: R; 366: R; 369: R; 372: R; 375: R; 378: R; 381: R; 384: R; 387: R; 390: P; 393: P; 396: T; 399: T; 402: T; 405: T
30 | 6 | 351.5152 | 399.5152 | 405.5152 | 417.6364 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 354: R; 357: R; 360: R; 363: R; 366: R; 369: R; 372: R; 375: R; 378: R; 381: R; 384: R; 387: R; 390: R; 393: R; 396: R; 399: R; 402: P; 405: P; 408: T; 411: T; 414: T; 417: T
31 | 6 | 363.6364 | 411.6364 | 417.6364 | 429.7576 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 366: R; 369: R; 372: R; 375: R; 378: R; 381: R; 384: R; 387: R; 390: R; 393: R; 396: R; 399: R; 402: R; 405: R; 408: R; 411: R; 414: P; 417: P; 420: T; 423: T; 426: T; 429: T
32 | 6 | 375.7576 | 423.7576 | 429.7576 | 441.8788 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 378: R; 381: R; 384: R; 387: R; 390: R; 393: R; 396: R; 399: R; 402: R; 405: R; 408: R; 411: R; 414: R; 417: R; 420: R; 423: R; 426: P; 429: P; 432: T; 435: T; 438: T; 441: T
33 | 6 | 387.8788 | 435.8788 | 441.8788 | 454 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 390: R; 393: R; 396: R; 399: R; 402: R; 405: R; 408: R; 411: R; 414: R; 417: R; 420: R; 423: R; 426: R; 429: R; 432: R; 435: R; 438: P; 441: P; 444: T; 447: T; 450: T; 453: T
34 | 6 | 400 | 448 | 454 | 466.1212 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 402: R; 405: R; 408: R; 411: R; 414: R; 417: R; 420: R; 423: R; 426: R; 429: R; 432: R; 435: R; 438: R; 441: R; 444: R; 447: R; 450: P; 453: P; 456: T; 459: T; 462: T; 465: T
35 | 6 | 412.1212 | 460.1212 | 466.1212 | 478.2424 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 414: R; 417: R; 420: R; 423: R; 426: R; 429: R; 432: R; 435: R; 438: R; 441: R; 444: R; 447: R; 450: R; 453: R; 456: R; 459: R; 462: P; 465: P; 468: T; 471: T; 474: T; 477: T
36 | 6 | 424.2424 | 472.2424 | 478.2424 | 490.3636 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 426: R; 429: R; 432: R; 435: R; 438: R; 441: R; 444: R; 447: R; 450: R; 453: R; 456: R; 459: R; 462: R; 465: R; 468: R; 471: R; 474: P; 477: P; 480: T; 483: T; 486: T; 489: T
37 | 6 | 436.3636 | 484.3636 | 490.3636 | 502.4848 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 438: R; 441: R; 444: R; 447: R; 450: R; 453: R; 456: R; 459: R; 462: R; 465: R; 468: R; 471: R; 474: R; 477: R; 480: R; 483: R; 486: P; 489: P; 492: T; 495: T; 498: T; 501: T
38 | 6 | 448.4848 | 496.4848 | 502.4848 | 514.6061 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 450: R; 453: R; 456: R; 459: R; 462: R; 465: R; 468: R; 471: R; 474: R; 477: R; 480: R; 483: R; 486: R; 489: R; 492: R; 495: R; 498: P; 501: P; 504: T; 507: T; 510: T; 513: T
39 | 6 | 460.6061 | 508.6061 | 514.6061 | 526.7273 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 462: R; 465: R; 468: R; 471: R; 474: R; 477: R; 480: R; 483: R; 486: R; 489: R; 492: R; 495: R; 498: R; 501: R; 504: R; 507: R; 510: P; 513: P; 516: T; 519: T; 522: T; 525: T
40 | 6 | 472.7273 | 520.7273 | 526.7273 | 538.8485 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 474: R; 477: R; 480: R; 483: R; 486: R; 489: R; 492: R; 495: R; 498: R; 501: R; 504: R; 507: R; 510: R; 513: R; 516: R; 519: R; 522: P; 525: P; 528: T; 531: T; 534: T; 537: T
41 | 6 | 484.8485 | 532.8485 | 538.8485 | 550.9697 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 486: R; 489: R; 492: R; 495: R; 498: R; 501: R; 504: R; 507: R; 510: R; 513: R; 516: R; 519: R; 522: R; 525: R; 528: R; 531: R; 534: P; 537: P; 540: T; 543: T; 546: T; 549: T
42 | 6 | 496.9697 | 544.9697 | 550.9697 | 563.0909 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 498: R; 501: R; 504: R; 507: R; 510: R; 513: R; 516: R; 519: R; 522: R; 525: R; 528: R; 531: R; 534: R; 537: R; 540: R; 543: R; 546: P; 549: P; 552: T; 555: T; 558: T; 561: T
43 | 6 | 509.0909 | 557.0909 | 563.0909 | 575.2121 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 510: R; 513: R; 516: R; 519: R; 522: R; 525: R; 528: R; 531: R; 534: R; 537: R; 540: R; 543: R; 546: R; 549: R; 552: R; 555: R; 558: P; 561: P; 564: T; 567: T; 570: T; 573: T
44 | 6 | 521.2121 | 569.2121 | 575.2121 | 587.3333 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 522: R; 525: R; 528: R; 531: R; 534: R; 537: R; 540: R; 543: R; 546: R; 549: R; 552: R; 555: R; 558: R; 561: R; 564: R; 567: R; 570: P; 573: P; 576: T; 579: T; 582: T; 585: T
45 | 6 | 533.3333 | 581.3333 | 587.3333 | 599.4545 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 534: R; 537: R; 540: R; 543: R; 546: R; 549: R; 552: R; 555: R; 558: R; 561: R; 564: R; 567: R; 570: R; 573: R; 576: R; 579: R; 582: P; 585: P; 588: T; 591: T; 594: T; 597: T
46 | 6 | 545.4545 | 593.4545 | 599.4545 | 611.5758 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 546: R; 549: R; 552: R; 555: R; 558: R; 561: R; 564: R; 567: R; 570: R; 573: R; 576: R; 579: R; 582: R; 585: R; 588: R; 591: R; 594: P; 597: P; 600: T; 603: T; 606: T; 609: T
47 | 6 | 557.5758 | 605.5758 | 611.5758 | 623.697 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 558: R; 561: R; 564: R; 567: R; 570: R; 573: R; 576: R; 579: R; 582: R; 585: R; 588: R; 591: R; 594: R; 597: R; 600: R; 603: R; 606: P; 609: P; 612: T; 615: T; 618: T; 621: T
48 | 6 | 569.697 | 617.697 | 623.697 | 635.8182 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 570: R; 573: R; 576: R; 579: R; 582: R; 585: R; 588: R; 591: R; 594: R; 597: R; 600: R; 603: R; 606: R; 609: R; 612: R; 615: R; 618: P; 621: P; 624: T; 627: T; 630: T; 633: T
49 | 6 | 581.8182 | 629.8182 | 635.8182 | 647.9394 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 582: R; 585: R; 588: R; 591: R; 594: R; 597: R; 600: R; 603: R; 606: R; 609: R; 612: R; 615: R; 618: R; 621: R; 624: R; 627: R; 630: P; 633: P; 636: T; 639: T; 642: T; 645: T
50 | 6 | 593.9394 | 641.9394 | 647.9394 | 660.0606 | 54 | 3 | PLANEJADA | Slot serial; criação imutável. | 594: R; 597: R; 600: R; 603: R; 606: R; 609: R; 612: R; 615: R; 618: R; 621: R; 624: R; 627: R; 630: R; 633: R; 636: R; 639: R; 642: P; 645: P; 648: T; 651: T; 654: T; 657: T; 660: T
Resumo do cenário
Volume das 50 waves | 300 | TB
Primeira transferência inicia | 54 | hora T+
Última transferência termina | 660.0606 | hora T+
Duração total do plano | 660.0606 | horas
Dias corridos aproximados | 27.5025 | dias
Máximo de waves no horizonte | 5 | waves

## Legenda
Legenda e regras operacionais
R — Restore em andamento | A solicitação foi enviada ao S3 Batch Operations; o objeto ainda pode estar indisponível.
P — Pronta / margem | Disponibilidade planejada após até 48h. Representa a margem até o slot de cópia; não significa que todos os objetos necessariamente já estejam prontos.
T — Transferência | A única wave em cópia; todos os workers configurados podem atuar nela.
Lead time | 48h de restore BULK planejado + 6h de margem. É a antecedência mínima adotada para reservar o slot de transferência.
Retenção | Período em que a cópia temporária restaurada permanece acessível no S3. Nesta simulação: 3 dias / 72h.
Agendamento dinâmico | Em produção, o tamanho das próximas waves é recalculado com vazão, quantidade de objetos, overhead por arquivo e histórico real. Waves já criadas não mudam.
Limitações intencionais desta visualização
A planilha representa um plano determinístico de referência. Na execução real, o Raijin registra a disponibilidade efetiva e a expiração de cada restore, recalcula as previsões com estatísticas conservadoras e alerta caso uma wave futura esteja em risco de criar lacuna. O Gantt usa blocos de 3 horas, portanto valores parciais são arredondados visualmente.